重庆市防雷检测技术协会科研课题管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为规范和加强重庆市防雷检测技术协会科研课题管理，提升防雷科学技术水平，促进雷电科学与防护技术发展，制定本办法。

第二条 重庆市防雷检测技术协会科研课题支持从事雷电研究人员、雷电防护工程技术人员和从事防雷安全政策研究人员在科研课题资助范围内自主选题，开展创新性的科学研究和技术开发研究。重庆市防雷检测技术协会科研课题分为雷电防护技术类、软科学类和标准类研究。

第三条 “重庆市防雷检测技术协会科研课题”面向全市，接受来自各会员单位和会员的推荐申请，公平竞争、择优立项。

第四条 “重庆市防雷检测技术协会科研课题”的申报立项遵循以下原则：（一）遵循国家法律、法规和有关政策；（二）紧密结合雷电科学与防护技术实际，坚持科学性、创新性、应用性、前瞻性。

第二章 组织

第五条 重庆市防雷检测技术协会在科研课题管理过程中履行以下职责：（一）制定并发布课题相关管理办法；（二）制定并发布年度课题指南；（三）批准资助课题；（四）对评审工作中出现的问题进行处理。

第六条 重庆市防雷检测技术协会秘书处负责科研课题立项的组织及管理工作。包括提议立项指南、组织课题申报、立项评审、课题过程管理、结题验收、宣传推广课题研究成果。

第三章 申报与评审

第七条 课题申报评审原则上每季度组织一次，受理申请、组织审批、公布立项课题。

第八条 申报课题负责人应具备的条件：（一）重庆市防雷检测技术协会聘用专家；（二）申请期间以雷电防护技术工作为主要岗位工作职责；（三）具有副高及以上专业技术职称，或具有硕士及以上学位；不符合上述条件的申请者，须有两名与其研究领域相同、并具有高级专业技术职称（职务）的雷电科技人员推荐；（四）具有承担一定的申请课题研究领域相关的研究经历和研究基础。

第九条 已资助课题的研究成果如发表EI和核心期刊 论文或获地厅级及以上的科技奖项者，或课题结题考核优秀者，同等条件下优先考虑。

第十条 课题申请程序：（一）根据课题指南，以雷电防护技术工作中的实际问题为出发点确定研究课题，按要求填写《重庆市防雷检测技术协会科研课题申请书》；（二）申报单位须对课题负责人及课题参与者的学术研究能力和课题申报资格进行审核。审核通过后，报协会秘书处立项审批。

第十一条 重庆市防雷检测技术协会秘书处申报课题后，首先对课题申请书进行形式审核，通过形式审核的申请书进入评审程序。

第十二条 立项评审程序分为专家评审和公示。专家评审：秘书处从专家库中随机选择 3 名及以上同一研究领域专家进行评审，评审采用会议评审的方式。 公示：通过评审的拟立项课题，将在重庆市防雷检测技术协会网站上进行公示，公示期一周。公示期满无异议，经会长办公会通过，下达立项的正式批复。其中，关于协会指令性科研项目，直接通过会长办公会研究后下达。

第十三条 重庆市防雷检测技术协会通过官方网站等渠道公布批准立项的申请人基本情况以及所在单位名称、申请课题名称等。

第十四条 申请人对不予受理或者不予资助的决定不服的，可以自收到通知之日起 15日内，向重庆市防雷检测技术协会提出书面复审申请。对评审专家的学术判断有不同意见，不作为提出复审申请的理由。

第四章 课题研究进度管理

第十五条 立项课题实行课题申请人负责制，课题负责人按本《办法》有关规定，在规定期限内提交《重庆市防雷检测技术协会科研课题研究任务书》，按计划进度和质量要求完成课题研究任务。课题计划中期向科委会提交课题中期报告。

第十六条 协会秘书处对课题负责人立项课题进展情况进行检查、督促和指导，审核中期报告。对未按时提交中期报告者，责令其在10日内提交，并视情节予以处理。

第十七条 有下列情况之一者，课题负责人须提交书面申请，并经所在单位同意，报重庆市防雷检测技术协会审批。 （一）变更课题主要负责人；（二）变更课题名称或研究内容做重大调整；（三）变更课题最终成果形式；（四）变更课题管理单位；（五）课题完成时间延期；（六）通讯地址、电话、联系人等情况变动；（七）申请撤销课题；（八）其他需要说明的问题。

第十八条 凡立项课题研究中发现有以下情况的，秘书处可提出报告，经会长办公会批准，中止或撤销其立项课题。 （一）违反国家法律、法规和有关规定；（二）有剽窃和弄虚作假行为者，与课题设计不符或学术质量低劣；（三）中期考核整改后仍不能通过；（四）到期不能完成；（五）严重违反财务制度等。

第十九条 课题完成时限 2 年。

第二十条 课题资助期满之日起 60 日内，课题负责人应当撰写结题报告、编制课题资助经费决算；取得研究成果的，应当同时提交研究成果报告。

第二十一条 不能在规定期限结题并提交结题报告的课题，课题负责人应当于课题资助期限届满 60 日前提出延期申请，报重庆市防雷检测技术协会审批。延期期限最多 1 年。批准延期的课题在结题前应当按时提交课题进展报告。

第二十二条 对未提出延期申请又未按时提交结题材料者，责令其在 10 日内提交，并视情节予以处理。

第五章 结题审核

第二十三条 重庆市防雷检测技术协会在立项课题结题后，组织专家对结题 课题的完成情况及成果进行结题审核。课题结题等级分为优秀、良 好、合格、不合格。对于结题审核合格者，颁发《重庆市防雷检测技术协会科研立项课题结题证书》。

第二十四条 凡有下列情况之一者，课题负责人及单位 3 年内不得申请重庆市防雷检测技术协会科研课题：（一）结题审核未通过，并在 6 个月内进行整改仍未通过； （二）在规定时间内和延长期限内未完成课题；（三）课题结题等级为不合格者。

第六章 经费使用管理

第二十五条 重庆市防雷检测技术协会设立课题专项资助将根据课题的理论和应用推广价值，确定课题经费支持金额。

第二十六条 获准立项的课题资助经费原则上一次核定和拨款，由重庆市防雷检测技术协会支付到获批单位银行账户，专项使用，超支不补。单位财务部门对课题资助经费单列财务账目，专款专用，加强代管和监督。指令性项目可由课题负责人在协会直接支付。

第二十七条 课题经费的使用须符合国家有关财务制度以及本单位有关规定，按计划自主支配课题经费，严禁挪用。课题经费专款专用，其使用范围主要包括：科研业务费（专家咨询费、差旅费,调研和学术会议费，资料、论文版面费和印刷费，文献检索等信息通讯费，学术刊物订阅费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消 耗品购置费、标本、样品的采集加工费和包装运输费等）、劳务费、间接费用（不得超过资助经费 30%）。

第二十八条 依据相关财务规定严格使用经费，在提交结题报告时，应同时提交经费预算决算表，不提交者按撤项处理或不予鉴定。

第二十八条 凡被中止或撤项的课题，剩余资金在结论下达后在 30 日内按原渠道退回重庆市防雷检测技术协会。

第二十九条 未通过结题验收的课题，结余资金应当在验收结论下达后 30 日内按原渠道退回重庆市防雷检测技术协会。

第七章 成果署名与发布

第三十条 凡重庆市防雷检测技术协会资助的立项课题，其研究的最终成果，重庆市防雷检测技术协会有优先使用权。课题负责人在向有关决策部门报送，或正式发表、出版最终成果时，应在醒目位置标明“重庆市防雷检测技术协会科研课题资助”字样。

第八章 附 则

第三十一条 本办法自 2023 年1月15日起施行。

第三十二条 本办法解释权归重庆市防雷检测技术协会。